## Pembagian Tugas
NIM | Nama | Pembagian tugas | Kebutuhan (Spesifikasi) Software | Kebutuhan (Spesifikasi) Software
2201733503 | Fillbert Eugene Susanto | Modelling/design | Adobe Photoshop, Adobe Illustrator | Macbook Pro M1 2020 512GB
2201733566 | Felicia Trisnanto | Quality assurance |  | Google Pixelbook i7 512GB
2201743296 | Adrian Hartanto | Web developer | Visual Studio Code | Google Pixelbook i7 512GB
2201785746 | Laurensia Sheila Alvianjie | Project manager |  | Macbook Air M1 2020 512GB

## Timeline
Tugas | PIC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Nov 23-29 | Nov 30-Des 6 | Des 7-13 | Des 14-20 | Des 21-27 | Des 28-Jan 3 | Jan 4-11 | Jan 12-18
Perencanaan | Project manager | bar: 1 to 2
ERD | Project manager | bar: 3
SRS | Project manager | bar: 4
Desain UI | Modelling/design | bar: 5 to 6
Pembuatan Web | Web developer | bar: 6 to 7
Testing | Quality assurance | bar: 8

## Anggaran
Anggaran Teknis | [6 empty] | Perhitungan Biaya Proyek
No. | Komponen | Detail | Qty | Satuan | Harga satuan | Total | No. | Komponen | Pengeluaran
1 | Software | Adobe Photoshop | 6 | Bulan | 283300 | 1699800 | 1 | Biaya teknis | 481399600
2 |  | Adobe Illustrator | 6 | Bulan | 283300 | 1699800 | 2 | Biaya non-teknis | 147000000
3 | Hardware | Macbook Pro M1 2020 512GB | 1 | Pcs | 23500000 | 23500000 | 3 | Lain-lain | 20000000
4 |  | Macbook Air1 2020 512GB | 1 | Pcs | 20500000 | 20500000 | 4 | Keuntungan | 64839960
5 |  | Google Pixelbook i7 512GB | 2 | Pcs | 22000000 | 44000000 | Total |  | 713239560
6 | Sumber daya | Modelling/design | 6 | Bulan | 15000000 | 90000000
7 |  | Quality assurance | 6 | Bulan | 15000000 | 90000000
8 |  | Web developer | 6 | Bulan | 15000000 | 90000000
9 |  | Project manager | 6 | Bulan | 20000000 | 120000000
Total | [5 empty] | 481399600
Anggaran Non-teknis
No. | Komponen | Detail | Qty | Satuan | Harga satuan | Total
1 | Sewa | Gedung | 6 | Bulan | 15000000 | 90000000
2 | Kebutuhan | Listrik | 6 | Bulan | 2000000 | 12000000
3 |  | Air | 6 | Bulan | 1500000 | 9000000
4 |  | Alat tulis | 4 | Set | 750000 | 3000000
5 |  | Transportasi | 6 | Bulan | 1500000 | 9000000
6 |  | Makan | 480 | Kotak | 50000 | 24000000
Total | [5 empty] | 147000000